Nama	: Nur Ashri Maunah
Unit Kerja	: BBKK Tanjung Priok
Hari/Tanggal	: Kamis, 22 Oktober 2026

1. Alternatif Solusi yang dipilih
Penguatan koordinasi lintas sektor, pemantauan, dan verifikasi tindak lanjut rekomendasi hasil IKL pada TPP.

Bukti Masalah
	Ketidaksesuaian hasil IKL
	Jumlah temuan

	Penjamah pangan tidak menggunakan masker
	69

	Tempat sampah tanpa tutup
	49

	Penyimpanan peralatan bersih tidak terlindung dari vector/BPP
	46

	Penyimpanan pangan tidak menggunakan celemek
	44

	Penyajian pangan tanpa penutup atau pada lemari display terbuka
	41



2. Action Plan
a. Judul rencana aksi
Penguatan Tindak Lanjut Hasil IKL melalui Koordinasi Lintas Sektor dan Pemantauan Perbaikan TPP di Wilayah Kerja BBKK Tanjung Priok.

b. Tujuan
Meningkatkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil IKL melalui pembagian tanggung jawab yang jelas, peningkatan pemahaman pengelola TPP, serta pemantauan dan verifikasi perbaikan secara terstruktur.

c. Matriks rencana aksi
	No
	Kegiatan Utama
	Penanggung Jawab
	Jadwal
	Output Indikator

	1
	Melaporkan alternatif solusi kepada mentor
	Nur Ashri
	2 November 2026
	Alternatif solusi mendapat masukan mentor

	2
	Menyusun materi hasil IKL, pemeriksaan laboratorium, dan rekomendasi perbaikan
	Nur Ashri, Petugas Lab
	3–7 November 2026
	Materi dan rekomendasi perbaikan tersedia

	3
	Menyusun materi edukasi keamanan pangan
	Nur Ashri, Petugas Lab
	3–7 November 2026
	Materi edukasi keamanan pangan tersedia

	4
	Menyiapkan undangan koordinasi lintas sektor
	Tim kerja 3
	9–13 November 2026
	Undangan koordinasi tersedia dan tersampaikan

	5
	Memaparkan hasil IKL, pemeriksaan laboratorium, dan rekomendasi perbaikan
	Nur Ashri
	17 November 2026
	Hasil pengawasan dan rekomendasi tersampaikan

	6
	Melaksanakan edukasi keamanan pangan bagi pengelola dan penjamah TPP
	Nur Ashri
	17 November 2026
	Edukasi terlaksana dan terdokumentasi

	7
	Melaksanakan koordinasi untuk menetapkan pembagian peran, tanggung jawab, dan target waktu perbaikan
	BBKK Tanjung Priok, pengelola kawasan, pengelola TPP, dan instansi terkait
	17 November 2026
	Kesepakatan tindak lanjut dan penanggung jawab terdokumentasi

	8
	Memantau dan memverifikasi ulang pelaksanaan rekomendasi, dengan prioritas temuan berisiko tinggi
	Petugas IKL
	Desember 2026 s.d Maret 2026
	Status perbaikan dan hasil verifikasi setiap temuan prioritas tercatat



d. Kebutuhan sumber daya
	Jenis Sumber Daya
	Kebutuhan

	SDM
	Petugas IKL, peserta/AoC, mentor, petugas laboratorium, pengelola kawasan pelabuhan, pengelola TPP, dan instansi terkait

	Anggaran
	Kegiatan Koordinasi menggunakan anggaran DIPA BBKK Tanjung Priok, rencana tindak lanjut perbaikan menggunakan anggaran masing – masing instansi

	Sarana dan Prasarana
	Data hasil IKL, hasil pemeriksaan laboratorium, bahan presentasi, laptop, proyektor, undangan, daftar hadir, formulir pemantauan, dan dokumentasi kegiatan



e. Indikator keberhasilan dan cara pemantauan
	Indikator
	Cara Pemantauan
	Waktu

	Tersedianya daftar temuan prioritas dan rekomendasi perbaikan
	Pemeriksaan dokumen hasil IKL
	Sebelum koordinasi

	Tersedianya pembagian tanggung jawab dan batas waktu perbaikan
	Rencana Tindak Lanjut hasil rapat koordinasi
	Sebelum koordinasi

	Tersedianya status tindak lanjut setiap TPP
	Daftar ceklis status tindak lanjut setiap TPP
	Desember 2026

	Meningkatnya penyelesaian rekomendasi dan menurunnya temuan yang sama pada pemeriksaan ulang
	Membandingkan data awal, tindak lanjut, dan hasil IKL berikutnya pada TPP yang sama
	Setelah verifikasi dan IKL berikutnya



