Nama	: Nur Ashri Maunah

Unit Kerja	: BBKK Tanjung Priok

Hari/Tanggal	: Kamis, 22 Oktober 2026

- Alternatif Solusi yang dipilih

Penguatan koordinasi lintas sektor, pemantauan, dan verifikasi tindak lanjut rekomendasi hasil IKL pada TPP.

Bukti Masalah

| Ketidaksesuaian hasil IKL | Jumlah temuan |
| --- | --- |
| Penjamah pangan tidak menggunakan masker | 69 |
| Tempat sampah tanpa tutup | 49 |
| Penyimpanan peralatan bersih tidak terlindung dari vector/BPP | 46 |
| Penyimpanan pangan tidak menggunakan celemek | 44 |
| Penyajian pangan tanpa penutup atau pada lemari display terbuka | 41 |

- Action Plan

- Judul rencana aksi

Penguatan Tindak Lanjut Hasil IKL melalui Koordinasi Lintas Sektor dan Pemantauan Perbaikan TPP di Wilayah Kerja BBKK Tanjung Priok.

- Tujuan

Meningkatkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil IKL melalui pembagian tanggung jawab yang jelas, peningkatan pemahaman pengelola TPP, serta pemantauan dan verifikasi perbaikan secara terstruktur.

- Matriks rencana aksi

| No | Kegiatan Utama | Penanggung Jawab | Jadwal | Output Indikator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Melaporkan alternatif solusi kepada mentor | Nur Ashri | 2 November 2026 | Alternatif solusi mendapat masukan mentor |
| 2 | Menyusun materi hasil IKL, pemeriksaan laboratorium, dan rekomendasi perbaikan | Nur Ashri, Petugas Lab | 3–7 November 2026 | Materi dan rekomendasi perbaikan tersedia |
| 3 | Menyusun materi edukasi keamanan pangan | Nur Ashri, Petugas Lab | 3–7 November 2026 | Materi edukasi keamanan pangan tersedia |
| 4 | Menyiapkan undangan koordinasi lintas sektor | Tim kerja 3 | 9–13 November 2026 | Undangan koordinasi tersedia dan tersampaikan |
| 5 | Memaparkan hasil IKL, pemeriksaan laboratorium, dan rekomendasi perbaikan | Nur Ashri | 17 November 2026 | Hasil pengawasan dan rekomendasi tersampaikan |
| 6 | Melaksanakan edukasi keamanan pangan bagi pengelola dan penjamah TPP | Nur Ashri | 17 November 2026 | Edukasi terlaksana dan terdokumentasi |
| 7 | Melaksanakan koordinasi untuk menetapkan pembagian peran, tanggung jawab, dan target waktu perbaikan | BBKK Tanjung Priok, pengelola kawasan, pengelola TPP, dan instansi terkait | 17 November 2026 | Kesepakatan tindak lanjut dan penanggung jawab terdokumentasi |
| 8 | Memantau dan memverifikasi ulang pelaksanaan rekomendasi, dengan prioritas temuan berisiko tinggi | Petugas IKL | Desember 2026 s.d Maret 2026 | Status perbaikan dan hasil verifikasi setiap temuan prioritas tercatat |

- Kebutuhan sumber daya

| Jenis Sumber Daya | Kebutuhan |
| --- | --- |
| SDM | Petugas IKL, peserta/AoC, mentor, petugas laboratorium, pengelola kawasan pelabuhan, pengelola TPP, dan instansi terkait |
| Anggaran | Kegiatan Koordinasi menggunakan anggaran DIPA BBKK Tanjung Priok, rencana tindak lanjut perbaikan menggunakan anggaran masing – masing instansi |
| Sarana dan Prasarana | Data hasil IKL, hasil pemeriksaan laboratorium, bahan presentasi, laptop, proyektor, undangan, daftar hadir, formulir pemantauan, dan dokumentasi kegiatan |

- Indikator keberhasilan dan cara pemantauan

| Indikator | Cara Pemantauan | Waktu |
| --- | --- | --- |
| Tersedianya daftar temuan prioritas dan rekomendasi perbaikan | Pemeriksaan dokumen hasil IKL | Sebelum koordinasi |
| Tersedianya pembagian tanggung jawab dan batas waktu perbaikan | Rencana Tindak Lanjut hasil rapat koordinasi | Sebelum koordinasi |
| Tersedianya status tindak lanjut setiap TPP | Daftar ceklis status tindak lanjut setiap TPP | Desember 2026 |
| Meningkatnya penyelesaian rekomendasi dan menurunnya temuan yang sama pada pemeriksaan ulang | Membandingkan data awal, tindak lanjut, dan hasil IKL berikutnya pada TPP yang sama | Setelah verifikasi dan IKL berikutnya |